## Backlog
PO - Backlog | Team F
Priorität (1: hoch bis 10: niedrig) | Name | Beschreibung | Abschätzung in Minuten
2 | Implementierung Timer TicTactoe | Implementierung Timer TicTactoe
2 | Erzeugung der TicTacToe-Spieler in einer Fabrik. | Umsetung einer Fabrik zur Erzeugung der menschlichen und PC gesteuerten TicTacToe-Spieler.
3 | Spezifikation eines weiteren Spiels | Im Entwicklungsteam kann beschlossen werden welches weitere Spiel umgesetzt werden soll, bzw. kann.

## Sprint-Backlog
Sprint - Backlog | Team F |  | Focus Faktor: 0,5
Priorität (1: hoch bis 10: niedrig) | Name | Beschreibung | Abschätzung in Minuten
1 | Installation und Test nötiger Software | Visual Studio, TortoiseGit, GitHub, Anaoconda (ML) testen und installieren. | Due: 08.11.2021 | Done
1 | Clonen des Repositories und "Test-Compilieren" | Lokal https://github.com/ProfGriesbauer/Programmieren3WS20212022.git klonen und das Projekt zur OOP dort kompilieren und lokal testen. | Due: 08.11.2021 | Done
2 | Spezifikation einer Umsetzungsidee für das Spiel TicTacToe | Spezifikation: Wie soll das TicTacToe aussehen? Wie soll das Aussehen technisch erreicht werden? Wie sollen Regeln umgesetzt werden? Soll es Sonderregeln geben, bzw. Sonderspielfelder, etc.? Welche Spieler (PC, ...) soll es geben? Etc.? | 10min | Done
2 | Implementierung der TicTacToe-Darstellung | Umsetzung des Painters im Framework. Standard TicTacToe. Kreise und Kreuze. Darkmode. Ausblick: "Hidden-Modus": gesetzte Spielzüge verschwinden wieder. | 240min | Done
2 | Implementierung eines menschlichen TicTacToe-Spielers | Umsetzung eines menschlichen Players im Framework. Standard TicTacToe mit Mausbedingung. Ausblick: Spielername-Eingabe. | 120min | Done
2 | Implementierung der TicTacToe-Regeln | Umsetzung der Rules im Framework. Standard TicTacToe. Ausblick: Zeitmodus: Timer läuft ab. Ausblick: Spieleinsatz. | 120min | Done
2 | Implementierung eines PC gesteurten TicTacToe-Spielers | Umsetzung eines PC gesteuerten Players im Framework. Ausblick: Standard TicTacToe. | 120min | Done
2 | Implementierung Timer TicTactoe | Implementierung Timer TicTactoe | 120min | Done
2 | TicTacToe Timer fertig | TicTacToe Timer fertig | 60min
2 | TicTacToe Timer anzeigen | TicTacToe Timer anzeigen | 120min