## Backlog
PO - Backlog | Team E
Priorität (1: hoch bis 10: niedrig) | Name | Beschreibung | Abschätzung in Minuten
1 | Installation und Test nötiger Software | Visual Studio, TortoiseGit, GitHub, Anaoconda (ML) testen und installieren.
1 | Clonen des Repositories und "Test-Compilieren" | Lokal https://github.com/ProfGriesbauer/Programmieren3WS20212022.git klonen und das Projekt zur OOP dort kompilieren und lokal testen.
2 | Spezifikation einer Umsetzungsidee für das Spiel TicTacToe | Spezifikation: Wie soll das TicTacToe aussehen? Wie soll das Aussehen technisch erreicht werden? Wie sollen Regeln umgesetzt werden? Soll es Sonderregeln geben, bzw. Sonderspielfelder, etc.? Welche Spieler (PC, ...) soll es geben? Etc.?
2 | Implementierung der TicTacToe-Darstellung | Umsetzung des Painters im Framework. Standard-TicTacToe: 1/3 ca. des Bildschirms für Spielfeld. Ausblick: TicTacToe mit variabler Spielfeldgröße: 3 Größen zur Auswahl. Mit Ausblick auf Anzeige wer gewonnen hat.
2 | Implementierung der TicTacToe-Regeln | Umsetzung der Rules im Framework. Standard-TicTacToe. Ausblick auf variable Spielfeldgröße: Gewinn bleibt bei 3 in der Reihe. Mit Ausblick auf "Hidden-Modus" bei dem gesetzte Felder nicht angezeigt werden.
2 | Implementierung eines menschlichen TicTacToe-Spielers | Umsetzung eines menschlichen Players im Framework. Standard-TicTacToe mit Mauseingabe. Ausblick: Tasteneingabe.
2 | Implementierung eines PC gesteurten TicTacToe-Spielers | Umsetzung eines PC gesteuerten Players im Framework. Standard-TicTacToe.
2 | Erzeugung der TicTacToe-Spieler in einer Fabrik. | Umsetung einer Fabrik zur Erzeugung der menschlichen und PC gesteuerten TicTacToe-Spieler.
3 | Spezifikation eines weiteren Spiels | Im Entwicklungsteam kann beschlossen werden welches weitere Spiel umgesetzt werden soll, bzw. kann.

## Sprint-Backlog
Sprint - Backlog | Team E |  | Focus Faktor: 0,5
Priorität (1: hoch bis 10: niedrig) | Name | Beschreibung | Abschätzung in Minuten
1 | Installation und Test nötiger Software | Visual Studio, TortoiseGit, GitHub, Anaoconda (ML) testen und installieren. | Due: 08.11.2021 | Done
1 | Clonen des Repositories und "Test-Compilieren" | Lokal https://github.com/ProfGriesbauer/Programmieren3WS20212022.git klonen und das Projekt zur OOP dort kompilieren und lokal testen. | Due: 08.11.2021 | Done
2 | Spezifikation einer Umsetzungsidee für das Spiel TicTacToe | Spezifikation: Wie soll das TicTacToe aussehen? Wie soll das Aussehen technisch erreicht werden? Wie sollen Regeln umgesetzt werden? Soll es Sonderregeln geben, bzw. Sonderspielfelder, etc.? Welche Spieler (PC, ...) soll es geben? Etc.? | 10min | Done
2 | Implementierung der TicTacToe-Darstellung | Umsetzung des Painters im Framework. Standard-TicTacToe: 1/3 ca. des Bildschirms für Spielfeld. Ausblick: TicTacToe mit variabler Spielfeldgröße: 3 Größen zur Auswahl. Mit Ausblick auf Anzeige wer gewonnen hat. | 180min | Done
2 | Implementierung der TicTacToe-Regeln | Umsetzung der Rules im Framework. Standard-TicTacToe. Ausblick auf variable Spielfeldgröße: Gewinn bleibt bei 3 in der Reihe. Mit Ausblick auf "Hidden-Modus" bei dem gesetzte Felder nicht angezeigt werden. | 180min | Done
2 | Spielfeldgröße mit Dialog | Spielfeldgröße mit Dialog | 60min
2 | Computerspieler | Computerspieler | 180min | Done
2 | Darstellung für flexibles Spielfeld | Darstellung für flexibles Spielfeld | 120min
2 | Regeln für flexibles Spielffeld | Regeln für flexibles Spielffeld | 120min