## Backlog
PO - Backlog | Team D
Priorität (1: hoch bis 10: niedrig) | Name | Beschreibung | Abschätzung in Minuten
2 | Implementierung der TicTacToe-Darstellung | Umsetzung des Painters im Framework: Standard TicTacToe. Kreise und Kreuz und Bunt. Mit Ausblick auf Timeranzeige. Mit ausblick auf Gewinneranzeige im Spielfeld.
2 | Implementierung der TicTacToe-Regeln | Umsetzung der Rules im Framework: TicTactoe mit 30s Limit pro Zug. Spielerwechsel falls nicht eingehalten. Sonst Standard TicTacToe
2 | Implementierung eines menschlichen TicTacToe-Spielers | Umsetzung eines menschlichen Players im Framework: Standard TicTacToe mit Mauseingabe. Ausblick auf Farbenwahl durch Spieler. Mit Ausblick auf zufällig beginnenden Spieler.
2 | Implementierung eines PC gesteurten TicTacToe-Spielers | Umsetzung eines PC gesteuerten Players im Framework.
2 | Erzeugung der TicTacToe-Spieler in einer Fabrik. | Umsetung einer Fabrik zur Erzeugung der menschlichen und PC gesteuerten TicTacToe-Spieler.
3 | Spezifikation eines weiteren Spiels | Im Entwicklungsteam kann beschlossen werden welches weitere Spiel umgesetzt werden soll, bzw. kann.

## Sprint-Backlog
Sprint - Backlog | Team D |  | Focus-Faktor: 0,5
Priorität (1: hoch bis 10: niedrig) | Name | Beschreibung | Abschätzung in Minuten
1 | Installation und Test nötiger Software | Visual Studio, TortoiseGit, GitHub, Anaoconda (ML) testen und installieren. | Due: 04.11.2021 | Done
1 | Clonen des Repositories und "Test-Compilieren" | Lokal https://github.com/ProfGriesbauer/Programmieren3WS20212022.git klonen und das Projekt zur OOP dort kompilieren und lokal testen. | Due: 04.11.2021 | Done
2 | Spezifikation einer Umsetzungsidee für das Spiel TicTacToe | Spezifikation: Wie soll das TicTacToe aussehen? Wie soll das Aussehen technisch erreicht werden? Wie sollen Regeln umgesetzt werden? Soll es Sonderregeln geben, bzw. Sonderspielfelder, etc.? Welche Spieler (PC, ...) soll es geben? Etc.? | 10min | Done
2 | Implementierung der TicTacToe-Darstellung | Umsetzung des Painters im Framework: Standard TicTacToe. Kreise und Kreuz und Bunt. Mit Ausblick auf Timeranzeige. Mit ausblick auf Gewinneranzeige im Spielfeld. | 180min für 30% | Done
2 | Implementierung der TicTacToe-Regeln | Umsetzung der Rules im Framework: TicTactoe mit 30s Limit pro Zug. Spielerwechsel falls nicht eingehalten. Sonst Standard TicTacToe | 180min für 30% | Closed (Won't Fix)
2 | Implementierung eines menschlichen TicTacToe-Spielers | Umsetzung eines menschlichen Players im Framework: Standard TicTacToe mit Mauseingabe. Ausblick auf Farbenwahl durch Spieler. Mit Ausblick auf zufällig beginnenden Spieler. | 120min | Closed (Won't Fix)
2 | Implementierung eines PC gesteurten TicTacToe-Spielers | Umsetzung eines PC gesteuerten Players im Framework. | 120min | Closed (Won't Fix)
2 | Spezifikation neues Spiel. | Spezifikation neues Spiel. | 60min
2 | Konzeption/Implementierung der Interfaces die nötig | Interfaces definieren. | 120min
2 | Darstellung zum neuen Spiel anfangen | Darstellung zum neuen Spiel anfangen | 60min